สรุปผลการดำเนินงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำเดือนเมษายน 2568

งานหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิจัยฯ (ติดตาม กำกับ ประเมินผลตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการ)

ผู้รับผิดชอบงาน : นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

1. กำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 11 ในระบบ DOC กรมอนามัย

ประจำเดือนเมษายน 2568

3. ติดตามผลและการรายงาน กพร. ในระบบ MIS ศอ.11 เพื่อนำไปรายงานในระบบ DOC กรมอนามัย

รายงานผลเดือนเมษายน 2568

4. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนวัตกรรม วิจัย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ประจำเดือนเมษายน 2568

5. ประชุมวางแผนการจัดประชุมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2568 เดือนเมษายน 2568

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกลุ่มงาน  : ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย : ไม่มี

แผนงานเดือนถัดไป

1. ดำเนินการเรื่องวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2568

2. การดำเนินงานตามแผนกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2568

3. ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ คณะกรรมการบริหารบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

5. กำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

ในระบบ MIS ศอ.11

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568

7. ดำเนินการประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2568

งานบริหารการวิจัยและพัฒนากำลังคน

ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวอาริตา สมุห์นวล  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

1. กิจกรรม/การดำเนินงาน :

1) จัดทำสไลด์สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2568

2) จัดทำรายงานเบิกวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนเมษายน 2568

3) อ่านทบทวนบทความต้นฉบับงานวิจัยที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 เรื่อง

4) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย (IOC) จำนวน 2 เรื่อง

5) ที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง (2 ครั้ง)

2. การเข้าร่วมประชุม/อบรม/โครงการ/วิทยากร/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เดือนเมษายน 2568

| ที่ | กิจกรรม | หน่วยงานผู้จัด | ระยะเวลา | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2568 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 11 | 1 เมย.68 | ห้องประชุมสิริธรรม 2 ศูนย์อนามัยที่ 11 |
| 2 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 3/2568 | สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย | 22 เมย.68 | ระบบออนไลน์ |
| 3 | ประชุมนำเสนอสรุปผล การดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2568 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช | ศูนย์อนามัยที่ 11 | 22, 29 เมย.68 | ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 |
| 4 | เข้ามร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ของชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 | ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 11 | 28 เมย.68 | ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 |

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย : ไม่มี

แผนงานเดือนถัดไป :

- ประชุมมคณะกรรมการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 11

นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

2)   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 6 พฤษภาคม 2568

3)   ประชุมคณะกรรมการวิชาการการจัดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กรมอนามัย ครั้งที่ 18 ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

4)   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

5)   จัดทำรายงานเบิกวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

6)   จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

( กรณีมีโครงการวิจัยที่ต้องพิจารณารับรอง )

งานพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวเปรมยุดา นาครัตน์  ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2568

หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรค หรือ      โลว์คาร์บ ไม่ใช่โลว์แคล

หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรค หรือโลว์คาร์บ ไม่ใช่โลว์แคล ของเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 410 ชุมชน

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

จำนวนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 317 แห่ง

สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ

สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ  ประกอบด้วยทักษะ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การเข้าใจข้อมูล การซักถามข้อสงสัย การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ พบว่า ร้อยละ 92.63 จำนวนผู้ร่วมประเมินเท่ากับ 29,058 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2568)

แผนการดำเนินงานต่อไป :

ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ เขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2568

งานการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (กพร.) ศูนย์อนามัยที่  11

ผู้รับผิดชอบงาน : นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (กพร.) ศูนย์อนามัยที่  11 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลสถานการณ์ / ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด /การสนับสนุนและการให้บริการภายในหน่วยงาน

และภาคีเครือข่ายดังนี้

| ตัวชี้วัดที่ | ประเด็น | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มแม่และเด็ก) | สรุปผลการดำเนินกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11 เดือนเมษายน 2568 ส่งเสริมการมีบุตร ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 เดือนมีนาคม 2568 คลินิกส่งเสริมการมีบุตร มีผู้รับบริการทั้งหมด 40 ราย MD Level 1 มีผู้มารับบริการ 24 ราย มีการตั้งครรภ์ 1ราย และ ส่งต่อไปรับบริการMD Level 2 ( IUI ) จำนวน 12 ราย ตั้งครรภ์ 1 ราย ผู้รับบริการ MD level 3 (โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์) 4 คน ด้านมารดา Out put ข้อมูลจาก HDC 4 พค..68 1.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568 การฝากครรภ์คุณภาพ เป้าหมายในปีงบประมาณ 2568 ร้อยละ 50 จังหวัดที่ดำเนินการได้ดีที่สุด จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 44.41 รองลงมาจ.พังงา ร้อยละ 44.15 น้อยที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 0.98 ภาพรวมของเขต 11 ร้อยละ 16.59 ลดลงจากเดือนที่แล้ว 2.ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568 การคลอดก่อนกำหนดของหญิงไทยในเดือนเมษายน 2568 พบว่าจังหวัดที่มีการคลอดก่อนกำหนด น้อยกว่า ร้อยละ 8 คือ พังงา ชุมพร อยู่ที่ ร้อยละ 5.30 และ 6.24 ตามลำดับ ซึ่งเป็น Early Preterm (24-33+6 wks) ร้อยละ 25.76 ของการคลอดก่อนกำหนดทั้งหมด 3.ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในทารกแรกเกิด ถึง 6 เดือน จังหวัดที่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ จังหวัดกระบี่และชุมพร อยู่ที่ร้อยละ 71.31 และ 59.54 ตามลำดับ Outcome อัตราการตายมารดาไทย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568 (เดือนตุลาคม 2567 – เมษายน 2568) มีรายงานแม่ตาย 4 ราย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ราย คิดเป็น 22.47 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ด้านเด็กปฐมวัย Output 1.บุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ด้านสุขภาพ(4D) - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีผลการประเมินตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ด้านสุขภาพ (4D) ในเขตสุขภาพที่ 11 สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ปีงบประมาณ 2568 (เป้าหมายร้อยละ 80) 1. ผลงาน ร้อยละ 80.40 - สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพมีผลการประเมินตนเองด้านสุขภาพ 4D ผ่านเกณฑ์ ขั้นต้น ขึ้นไป (เป้าหมายร้อยละ 10) ผลงาน ร้อยละ 8.00 2. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น (เป้าหมายร้อยละ 80 จำนวน 160 คน) - ดำเนินการประชาสัมพันธ์การพัฒนาทักษะผู้อำนวยการเล่น ผ่านระบบออนไลน์ของกรมอนามัย https://mooc.anamai.moph.go.th/ จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 Outcome 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 11 เดือนกุมพาพันธ์ 2568 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(เด็กพัฒนาการสมวัยครั้งแรก รวมกับ เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าหลังการประเมินซ้ำภายใน 30 วัน) ร้อยละ 75.39 ประมวลผล ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC ณ 1 เมษายน 2568 2.เด็กอายุ 0- 5 ปี มีภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตดี(สูงดีสมส่วน) ร้อยละ 71.90 ภายใต้การคัดกรอง ร้อยละ 21.17 1. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะเตี้ย(ไม่เกินร้อยละ 9.0) ผลงาน ร้อยละ 6.53 2. เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะผอม(ไม่เกินร้อยละ 5.0) ผลงาน ร้อยละ 3.61 3. เด็กอายุ 0 - 5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน(ไม่เกินร้อยละ 8.0) ผลงาน ร้อยละ 6.40 ข้อมูล HDC ไตรมาส 3 ปี 2568 ณ 1 พฤษภาคม 2568 การขับเคลื่อนงานแม่และเด็กปฐมวัย เดือนเมษายน 2568 - วิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยด้วย คู่มือ DSPM จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2568 - ดำเนินโครงการวิจัยสถานการณ์ และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้การถ่ายโอนภารกิจ สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด : ระยะที่ 2 เชิงคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 17-18 เมษายน 2568 - สรุปผลการดำเนินงานเด็กปฐมวัย รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2568 - สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1 งบประมาณ 2568 เขตสุขภาพที่ 11 ประเด็นที่ 4 : ตัวชี้วัด 4.2 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย - ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสร้างความรอบรู้ ด้านอนามัยแม่และเด็กของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 28 เมษายน 2568 แผนเดือนพฤษภาคม 2568 - เข้าร่วมประชุมเยี่ยมเสริมพลังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ต้องปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ(4D) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 - เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 11 รอบ 2 ปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 - วิทยากรการประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายงานอนามัยและเด็ก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2568 (พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ งานอนามัยแม่และเด็ก ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 - จัดประชุมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก 3 รุ่นๆละ 100 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 - เยี่ยมสุ่มสำรวจ พรบ.นมแม่ จังหวัดภูเก็ต 13 พฤษภาคม 2568 - เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลพังงา ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 14 พค. 2568 - เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตะกั่วป่า ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 27 พค. 2568 - วิเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภายใต้การถ่ายโอน ภารกิจสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 11 (ระยะที่ 1 เชิงปริมาณ) - จัดทำ model developement แก้ปัญหาเรื่องซีดในเด็ก "zero anemia" |
| 1.2 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น) | สรุปผลการดำเนินงานรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน 2568 ดังนี้ 1.1 โรงเรียนเข้าร่วมกระบวนการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) เป้าหมาย 273 โรงเรียน ผลการดำเนินงาน จำนวน 472 โรงเรียน โรงเรียนผ่านการรับรอง จำนวน 27 โรงเรียน (เป้าหมาย 27 ร.ร.) ระดับ Excellence 7 โรงเรียน ระดับ millennium ต โรงเรียน ระดับ Platinum 11 โรงเรียน 1.2 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับ 2563 ร้อยละ 90 (สะสม YFHS) ค่าเป้าหมายสะสมเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 82 แห่ง ผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.07 1.3 อำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอร้อยละ 60 (สะสม RHD) อำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ( Amphoe online) ค่าเป้าหมายสะสม จำนวน 74 อำเภอ ผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 28 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 37.84 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 61 ผลการดำเนินงานเดือน เมษายน 2568 ร้อยละ 57.70 สูงกว่าระดับประเทศ (ร้อยละ 55.02) 1.5 ร้อยละของเด็ก 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) เป้าหมาย caries free ร้อยละ 73 ภายใต้ ความครอบคลุม ร้อยละ 40 ผลการดำเนินงาน caries free ร้อยละ 69.57 ความครอบคลุมร้อยละ 37.89 1.6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี พันคน ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 19 ต่อพันคน ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 11.07 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี พันคน 1.7 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี พันคน ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน 0.70 ต่อพันคน ผลการดำเนินงาน พบเด็กคลอดจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 0.52 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี พันคน รายงาน กพร.วัยเรียน เดือน เมษายน 2568 https://docs.google.com/document/d/1dSOguN19n8eWfka3L8YK314Xs785Q1JA/edit?usp=sharing&ouid=116527845214183600171&rtpof=true&sd=true |
| 1.3 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มวัยทำงาน) | ขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 11 ประจำเดือน เมษายน 2568 1. วิสัยทัศน์ : สร้างสังคมรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 2. พันธกิจ : อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานอย่างมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. เป้าประสงค์ : วัยทำงาน สุขภาพแข็งแรง ฉลาดรอบรู้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 4. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด Monitor : / สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานกรมอนามัยตามยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ดังนี้ 4.1 ประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 50 4.1.1 วัยทำงานอายุ 25-59 ปี มีการคัดกรองการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 1,128 คน ได้มากกว่าร้อยละ 100 (3,017 คน) 4.1.2 วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ได้ร้อยละ 42.99 4.2 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านส่งเสริมสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและเวชศาสตร์วิถีชีวิต (ยอดสะสม) เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 233 คน ได้มากกว่าร้อยละ 127.47 (298 คน) 4.2.1 หลักสูตร Health Coach ส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 21 คน ได้มากกว่าร้อยละ 100 (50 คน) 4.2.2 หลักสูตรโรงเรียนลด NCDs สร้างผู้จัดการอาหาร และวิถีชีวิต เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 150 คน ได้มากกว่าร้อยละ 100 (178 คน) 4.2.3 หลักสูตรแกนนำดูแลช่องปากในสถานประกอบการ เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 62 คน ได้มากกว่าร้อยละ 100 (69 คน) 4.3 จำนวนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 722 แห่ง ร้อยละ 96.95 (700 แห่ง) 4.3.1 จำนวนสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพหรือจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (ยอดสะสม) เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 7 แห่ง ได้มากกว่าร้อยละ 100 (18 แห่ง) 4.3.1 จำนวนร้านอาหาร/แผงลอย/อาหารริมบาทวิถี (Street Food) ที่ผ่านการรับรองเมนูชูสุขภาพ (ผลงานสะสม) เป้าหมาย 666 ร้าน ได้ร้อยละ 95.20 (634 ร้าน) 4.3.2 จำนวนโรงอาหารที่ผ่านเกณฑ์รับรองโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) (ผลงานสะสม) เป้าหมาย 49 แห่ง ได้ร้อยละ 97.96 (48 แห่ง) 4.4 จำนวนวัยทำงานเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มในการส่งเสริมสุขภาพ เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 348,021 คน ได้ร้อยละ 96.61 (336,234 คน) 4.4.1 จำนวนประชากรลงทะเบียนในระบบ Digital Platform ก้าวท้าใจ เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 345,398 คน ได้ร้อยละ 96.10 (331,919 คน) 4.4.2 จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 4,480 คน ได้ร้อยละ 86.14 (3,859 คน) 4.4.3 วัยทำงานเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และประเมินสภาวะช่องปากตนเองผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมดูแลช่องปาก เป้าหมาย 5 เดือนหลัง จำนวน 8,000 คน ได้ร้อยละ 5.70 (456 คน) |
| 1.4 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) | รายงาน ผลผลิต (Out put) และ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด (Out come) : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 : ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เดือน เมษายน 2568 ผลผลิต output 1. ร้อยละของชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้านสุขภาพ เป้าหมาย (ร้อยละ) 75 ผลงาน 64.63 2. ร้อยละของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์ เป้าหมาย (ร้อยละ) 77.9 ผลงาน 82.00 3. ร้อยละของสถานชีวาภิบาลให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เป้าหมาย (ร้อยละ) 2 แห่ง: จังหวัด ผลงาน สถานชีวาภิบาลชุมชน 16 แห่ง/กุฎิชีวาภิบาล 49 แห่ง 4. Caregiver รายใหม่ผ่านการอบรม (เป้าหมาย 90%= 844 คน) ผลงาน 720 คน 5. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมป้องกัน ทันตกรรม เป้าหมาย (ร้อยละ) 15.6 ผลงาน 24.21% ผลลัพธ์ Outcome 1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง เป้าหมาย (ร้อยละ) 96.71 ผลงาน 95.67 (วัดผลรอบ 5 เดือนหลัง) ปัญหา อุปสรรค 1. การถ่ายโอน รพ.สต.ไปอยู่กับท้องถิ่น 2. ภาระงานของ CM / CG ย้าย ลาออก เกษียณ เปลี่ยนงาน 3. งบประมาณในการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล ข้อเสนอแนะ 1. กำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 2. อบรม CM CG รายใหม่ทดแทนรายเก่าที่ลาออก เกษียณ เปลี่ยนงาน 3. รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน แผนเดือน พฤษภาคม 2568 - กำกับติดตามการดำเนินงานกุฏิชีวาภิบาล/สถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนา - การประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพในระบบ - เร่งกระตุ้นการดำเนินงานคัดกรอง ADL |
| 1.5 | ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม | การขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2567-เมษายน 2568 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็น 1. คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ (1.1) ระบบประปาหมู่บ้านตามรายชื่อเป้าหมายประเมินตนเองตามแนวทางน้ำประปาหมู่บ้านสะอาด C1: Clear ผลการดำเนินงาน 317 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75 (1.2) มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามเป้าหมาย 423 ผลการดำเนินงานมีการดำเนินงานได้ 423 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีน้ำประปาหมู่บ้านผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.07 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย (2.1) มีการชี้แจงการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - ประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ Online - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 โดยศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (Online) - ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย อปท.อบจ.สสจ. ใน 7 จังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2567 ตามแผนการปฏิบัติงานในโครงการฯ ประเด็นการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานในภาคส่วนท้องถิ่น (2.2) มีแผนการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลของจังหวัด : จังหวัดมีการขับเคลื่อนงานโดยมาตรการ การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนผ่านกิจกรรมโครงการสำคัญ เช่น EHA,การพัฒนางาน อบต.น่าอยู่,เมืองสุขภาพดี,สถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร) มีระบบการสูบ และขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 16 แห่ง จาก 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.21 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร) มีระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 9 แห่ง จาก 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.36 (2.3) จัดทำข้อมูล Best Practice องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย อย่างน้อย 1 แห่ง : คือ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. จังหวัดที่มี ที่พัก/ ที่กิน/ ที่เที่ยว ได้มาตรฐานตามที่กำหนด (3.1) เมืองรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเมืองท่องเที่ยว (ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ได้มาตรฐาน) - มีแผนการดำเนินงานเมืองรอง: พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช - มีรายชื่อสถานประกอบการด้านอาหารที่เข้าร่วมพัฒนาระดับ PLUS โดยปรากฏชื่อในระบบ Foodhandler และมีสถานะขอรับประเมินรับรองระดับ PLUS: อยู่ระหว่างการดำเนินการ (3.2) สถานประกอบกิจการ มีการจัดการตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (3.2.1) โรงแรม ประเภท 2 3 และ 4 จัดการตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel): ผลการดำเนินงานร้อยละ 7.48 (3.2.2) แหล่งท่องเที่ยวจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction (สะสม 3 ปีงบประมาณ2566-2568): ผลการดำเนินงานมีแหล่งท่องเที่ยวจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 แห่ง (3.2.3) สถานที่จำหน่ายอาหารดำเนินการผ่านตามมาตรฐาน SAN : ผลการดำเนินงานจังหวัดมีสถานที่ จำหน่ายอาหารดำเนินการผ่านตามมาตรฐาน SAN คิดเป็นร้อยละ 43.85 (3.2.4) อาหารริมบาทวิถีดำเนินการผ่านตามมาตรฐาน SAN) : ผลการดำเนินงานจังหวัดมีอาหารริมบาทวิถีดำเนินการผ่านตามมาตรฐาน SAN คิดเป็นร้อยละ 75.00 4. จังหวัดเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ผลการดำเนินงานจังหวัดที่ดำเนินการจังหวัดที่มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษหรือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ได้แก่ 1.จังหวัดชุมพร 2.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.จังหวัดพังงา 4.จังหวัดกระบี่ 5. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐาน(Standard) ขึ้นไป(สะสม) จำนวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.35 ผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม(Excellence)ขึ้นไป(สะสม) จำนวน 27 แห่ง ร้อยละ 31.40 และผ่านเกณฑ์ระดับ ท้าทาย (Challenge) จำนวน 16 แห่ง ร้อยละ 18.60 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพดี ผลการดำเนินงาน มี อปท.ยืนยันเข้าร่วมการประเมินฯ จำนวน 89 แห่ง และ อปท.ประเมินตนเอง จำนวน 56 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ -พื้นที่เป้าหมายยืนยันเข้าร่วมการประเมินฯ จำนวน 42 แห่ง -พื้นที่เป้าหมายประเมินตนเอง จำนวน 31 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลรายใหม่ จำนวน 27 แห่ง และอปท.ขอรับการประเมินซ้ำ (Re-Certificated) จำนวน 4 แห่ง 7.แผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2568 : https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/month |
| 1.6 | จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ | ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำเดือน เมษายน 2568 หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรค หรือโลว์คาร์บ ไม่ใช่โลว์แคล หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันโรค หรือโลว์คาร์บ ไม่ใช่โลว์แคล ของเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 410 ชุมชน ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 317 แห่ง สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ สัดส่วนประชากรที่มี HL เพียงพอ ประกอบด้วยทักษะ 4 ด้าน ประกอบด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การเข้าใจข้อมูล การซักถามข้อสงสัย การใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ พบว่าเดือนเมษายน ร้อยละ 92.63 จำนวนผู้ร่วมประเมินเท่ากับ 29,058 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2568) แผนการดำเนินงานต่อไป ด้วยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 11 กำลังดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ เขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2568 |
|  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส | คณะกรรมการ ITA ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำเดือนเมษายน 2568 รายละเอียดตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1oGkXxjm_PIfxTlOUao2-wgrd07FeWUOQ/view?usp=sharing |
| 2.2 | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ จากยอดเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 12,040,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2568 ยอดการเบิกจ่ายทั้งหมด 6,991,378.91 บาท คิดเป็น ร้อยละ 58.07 ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายที่ทางกองคลัง กรมอนามัย ได้ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 53 |
| 2.3 | ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน | สรุปผลการดำเนินการดังนี้ 1) งบดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการลงรายงานผลการดำเนินในระบบ DOC กรมอนามัย ประจำเดือน มีนาคม 2568 รวมแผนงานทั้งปีงบประมาณ จำนวน 172 แผนงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน 149 คิดเป็นร้อยละ 86.63 ของแผนทั้งหมด มีจำนวนกิจกรรมทั้งหมด 86 กิจกรรม ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 55 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 63.95 ของกิจกรรมทั้งหมด 2) กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประกอบด้วย 2 กลุ่มภารกิจ คือ 2.1) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน และ 2.2) กลุ่มอำนวยการ โดยผ่านการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 และใช้ระบบ MIS ของ ศอ.11 ซึ่งเป็นระบบ online ในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ต |
| 2.4 | ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิตัลของหน่วยงานในสั่งกัดกรมอนามัย | สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 1) ได้กำหนดราชื่อชุดข้อมูลหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 ชุด คือ ครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 11 โดยทำการลงในระบบ Data Catalog กรมอนามัย มีเอกสารแนบ ประกอบด้วย DOCx JSON และ CSV และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 2) ติดตาม กำกับการลงชุดข้อมูลที่เคยมีใน Data Catalog คือ 2.1 ) การบริการด้านส่งสุขภาพตามกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 2.2) การชับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้มีการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3) การดำเนินงาน Personal Data Protection Act : PDPA ตามกฎหมายกำหนด และดำเนินการตามตัวชี้วัดกำหนด |

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกลุ่มงาน (ถ้ามี)

ในบางกลุ่มงานแสดงและแจ้งแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไปยังไม่ชัดเจน มีแนวทางแก้ไขโดยการประสาน  ผู้ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม นำไปสู่การวางแผนกำกับติดตามการขับเคลื่อนดำเนินงานต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย (ถ้ามี)

กลุ่มงานต่างๆก่อนส่งสรุปข้อมูลกพร.ในแต่ละเดือนควรมีการตรวจสอบความถูกต้องเช่นคำที่พิมพ์ผิด

กรณีมีชื่อย่อ ให้ระบุชื่อเต็มของข้อความนั้นมาด้วยเช่น RHD (Reductive Health District) มาตรฐานอำเภออนามัยเจริญพันธ์

แผนงานเดือนถัดไป

กำกับ ติดตาม การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กพร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 ในระบบ MIS

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

งานสื่อสารประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบงาน : นายณัฐพงศ์  พันธุเสวี  		ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาวจุรีรัตน์  ถูกต้อง  	ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่

นายพิพรรธน์  หนูมี 		ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์

นายมนตรี นาครอด		ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ |  |  |
|  | - จัดทำแผนงานโครงการยกระดับการขับเคลื่อนกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำนวน 4 กิจกรรม) | 1 ฉบับ | ณัฐพงค์/จุรีรัตน์ |
|  | - ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่11 | 1 งาน | ณัฐพงค์ |
|  | 1.2 ประสานงานการถ่ายทำ |  | ณัฐพงค์ |
|  | 1.3 จัดทำสคริปการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนา งานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่11 |  | ณัฐพงค์ |
|  | 1.4 ถ่ายทำ สัมภาษณ์ รองอธิบดีกรมอนามัย |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรี จุรีรัตน์ |

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 ถ่ายทำ สัมภาษณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรี จุรีรัตน์ |
|  | 1.6 ถ่ายทำ สัมภาษณ์ ครู ศกร.มอแกน |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรีจุรีรัตน์ |
|  | 1.7 ถ่ายทำ สัมภาษณ์ จนท.ศศมช.มอแกน |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรี จุรีรัตน์ |
|  | 1.8 ถ่ายทำกิจกรรมการดำเนินงาน งานอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรี จุรีรัตน์ |
|  | 1.9 ถ่ายทำกิจกรรมการดำเนินงาน การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ชุมชนชาวไทยมอแกน |  | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ มนตรี จุรีรัตน์ |
|  | 1.10 บันทึกภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และ ชุมชนชาวไทยมอแกน |  | ณัฐพงค์ |
| 2 | งานผลิตสื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม |  |  |
|  | 2.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ | 1 ชิ้น | พิพรรธน์ |
|  | - ไวนิลโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่11 | 1 ชิ้น | พิพรรธน์ |
|  | ป้ายโฟมบอร์ด GREEN Health Attraction |  |  |
|  | 2.2 งานผลิตสื่อ Infographic ,banner |  |  |
|  | - Banner วันสงกรานต์ | 1 ชิ้น | จุรีรัตน์ |
|  | - Banner 14 เมษายน วันผู้สูงอายุ | 1 ชิ้น | พิพรรธน์ |
|  | - Banner 15 เมษายน วันครบครัว | 1 ชิ้น | พิพรรธน์ |
|  | - Banner วันจักกรี | 1 ชิ้น | ณัฐพงค์ |
|  | - Banner ชื่นชมคนทำดี | 1 ชิ้น | จุรีรัตน์ |
|  | - Infographic ภาพข่าวหน้าแรก website | 53 ชิ้น | จุรีรัตน์ |
|  | 2.3 งานผลิตสื่อ วีดีโอ presentation |  |  |
|  | 2.3.1 วีดีโอสารคดี Bird Eye View | 1 เรื่อง |  |
|  | กำกับ ติดตามและผลิต สื่อวีดีโอ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว | 1 เรื่อง | ณัฐพงค์ |
|  | 2.3.2 VDO Short :TikTok | - เรื่อง | ณัฐพงค์ |
|  | - จัดทำสื่อ VDO Short รองอธิบดีกรมอนามัยเยี่ยม GREEN & CLEAN Hospital Challenge เขตสุขภาพที่11โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ - จัดทำสื่อ VDO Short ศอ.11 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๘ - จัดทำสื่อ VDO Short รณรงค์ล้างส้วมต้อนรับสงกรานต์ ณ สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง - จัดทำสื่อ VDO Short ผอ.สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2568 - จัดทำสื่อ VDO Short กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรี - จัดทำสื่อวีดีโอประมวลภาพกิจกรรม FIT&FUN_RUN_FOR_HEALTH |  |  |

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - จัดทำสื่อ VDO Short กิจกรรม FIT&FUN_RUN_FOR_HEALTH ช่วงวอมร์มอัพ - จัดทำสื่อ VDO Short กิจกรรม FIT&FUN_RUN_FOR_HEALTH ช่วง ผอ.วิ่ง |  |  |
|  | 2.3.3 VDO Motion graphic | - | - |
|  | 2.4 จัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน | 22 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | - เยี่ยมชมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challeng+B4 : B15 ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - เยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยมอแกน ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Attraction) ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๖๘ - โครงการรณรงค์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกล NCD ด้วยหลัก 3 อ. ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ในเขตพื้นที่บริการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2568 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 11 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 8/2568 ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช - กิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมรับสงกรานต์ ณ สถานีรถไฟทุ่งสง - การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2568 - ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามรับรองมาตรฐาน HAS และเตรียมความพร้อมการยกระดับ ส้วมสาธารณะสู่ มาตรฐานสุดยอดส้วม ประเภทห้างสรรพสินค้า ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลฟอร์เรสต้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต - ร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด(กวป.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/256 - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย "Big Cleaning Day ทำดีที่บ้านเรา เนื่องในวันจักรี" - เยี่ยมติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต - เยี่ยมติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ในเขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต - การประชุมสรุปและติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - เยี่ยมติดตามรับรองมาตรฐาน HAS และเตรียมความพร้อมการยกระดับส้วมสาธารณะสู่ มาตรฐานสุดยอดส้วม ประเภทศาสนสถาน ณ วัดขจรรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต |  |  |

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - เยี่ยมเสริมพลังและยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรม ที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ณ โรงแรม ดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมอาร์ม๊า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต - งาน เดิน-วิ่งการกุศล “Fit & Fun Run for Health” วิ่งสนุก สุขภาพดี ห่างไกล NCDs - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ครั้งที่ 5/2568 - ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมจริยธรรมแก่บุคลากร เรื่องการฝึกจิตให้แบ่งปัน - การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ 4/2568 |  |  |
|  | 2.5 สรุปข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน | 10 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2568 - โครงการรณรงค์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกล NCD ด้วยหลัก 3 อ. ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) ในเขตพื้นที่บริการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2568 - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย "Big Cleaning Day ทำดีที่บ้านเรา เนื่องในวันจักรี" - ศอ.11 จัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล “Fit & Fun Run for Health” วิ่งสนุก สุขภาพดี ห่างไกล NCDs - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ครั้งที่ 5/2568 - ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดอบรมจริยธรรมแก่บุคลากร เรื่องการฝึกจิตให้แบ่งปัน - การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครั้งที่ 4/2568 - วันผู้สูงอายุ - วันครอบครัว - วันจักกรี |  |  |
| 3 | งานถ่ายภาพกิจกรรม | 11 ครั้ง |  |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครั้งที่ 5/2568 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 | 1 ครั้ง | พิพรรธน์ |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมและ วีดีโอล้างส้วมต้อนรับสงกรานต์ ณ สถานีรถไฟทุ่งสงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 1 ครั้ง | พิพรรธน์ มนตรี |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกล NCD ด้วยหลัก 3 อ. | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ จุรีรัตน์ |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ศูนย์อนามัยที่ 11 | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรม และภาพเคลื่อนไหว งานวิ่ง “Fit & Fun Run for Health” วิ่งสนุก สุขภาพดี ห่างไกล NCDs | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ มนตรี พิพรรธน์ |
|  | - บันทึก ภาพมุมสูง กิจกรรม “Fit & Fun Run for Health” วิ่งสนุก สุขภาพดี ห่างไกล NCDs | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |
|  | - ถ่ายภาพกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2568 | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ถ่ายภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย "Big Cleaning Day ทำดีที่บ้านเรา เนื่องในวันจักรี" | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |
|  | ถ่ายภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่บุคลากร เรื่องการฝึกจิตให้แบ่งปัน | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |
|  | ถ่ายภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2568 | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |
| 4 | งานบันทึกเทปถ่ายทำ | 2 ครั้ง |  |
|  | - ถ่ายทำบันทึกเทป สื่อรณรงค์วันสงกรานต์ “เมื่อ ผอ.มาอวยพร วันสงกรานต์” | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ จุรีรัตน์ มนตรี |
|  | - ถ่ายทำบันทึกเทป สื่อ องค์ความรู้ เชื้อ แอนแทรกซ์ | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ พิพรรธน์ |
| 5 | งานเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง สื่อ WEB SITE หน่วยงาน และสื่อ Socail media |  |  |
|  | WEB SITE : ศูนย์อนามัยที่ 11 | 75 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | Pagefacebook : ศูนย์อนามัยที่ 11 | 130 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | Facbook LIVE |  |  |
|  | Twitter : ศูนย์อนามัยที่ 11 | 20 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | TikTok : ศูนย์อนามัยที่ 11 | 17 เรื่อง | ณัฐพงค์ |
|  | IG : ศูนย์อนามัยที่ 11 | 70 เรื่อง | จุรีรัตน์ |
|  | Line Group : สื่อสารสาสุขเขต 11 , สื่อกรม , เครือข่ายเขต 11 , สถานีสุขภาพ | 90 เรื่อง | ณัฐพงค์ |
| 6 | งานสนับสนุนภาคีเครือข่าย CUP/เขตสุขภาพ | - | - |
| 7 | งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย |  |  |
|  | - ร่วมเป็นคณะทำงานชมรมจริยธรรมศอ.11 ปี 2568 | 1 งาน | จุรีรัตน์ |
|  | - เฝ้าระวังติดตาม กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (ส่งในกลุ่มไลน์ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์) ของกลุ่มงาน | 1งาน | จุรีรัตน์ |
|  | - จัดทำเอกสาร กระบวนการ ขออนุมัติไปราชการ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่11 | 1 งาน | จุรีรัตน์ |
|  | - จัดทำเอกสาร กระบวนการ ขออนุมัติไปราชการ กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว | 1 งาน | จุรีรัตน์ |
|  | - ร่วมประชุมคณะทำงานชมรมจริยธรรมศอ.11 ปี 2568 วันที่ 23 เมษายน 2568 | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |
|  | - สนับสนุนเครื่องเสียงในกิจกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยห่างไกล NCD ด้วยหลัก 3 อ. | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ |
|  | - ร่วมกิจกรรมอบรมจริยธรรมการฝึกจิตให้แบ่งปัน | 1 ครั้ง | จุรีรัตน์ พิพรรธน์ ณัฐพงค์ |
|  | - จัดทำเอกสารขอนุญาติใช้ โดรน ในพื้นที่อุทยาน | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |

| ลำดับ | ประเด็น | จำนวน | ผู้ปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ร่วมประชุมการจัดเตรียมกิจกรรม FIT&FUN_RUN_FOR_HEALTH | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |
|  | - ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารและพัฒนางานอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว เขตสุขภาพที่11 | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ จุรีรัตน์ |
|  | - จัดทำสคริป สื่อรณรงค์วันสงกรานต์ “เมื่อ ผอ.มาอวยพร วันสงกรานต์” | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |
|  | - จัดทำสคริป สื่อรณรงค์ องค์ความรู้ เชื้อ แอนแทรกซ์ | 1 ครั้ง | ณัฐพงค์ |

อ้างอิงผลการดำเนินงาน

- สื่อประชาสัมพันธ์ >> https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/infographic

- สื่อ วีดีโอ presentation >> https://hpc11.anamai.moph.go.th/th/vdo-gallery

- เวปไซต์ศูนย์อนามัยที่ 11>> https://hpc11.anamai.moph.go.th/th

- Facebook ศูนย์อนามัยที่11 >> https://www.facebook.com/hpc11nakhonsi

- TikTok : ศูนย์อนามัยที่11 >>https://www.tiktok.com/@hpc11studio?_t=8h2w7UDlvz6&_r=1

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกลุ่มงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย : ไม่มี

แผนงานเดือนถัดไป : ดำเนินงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ แผนการนดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงาน

และตามผู้ขอรับบริการร้องขอ

ที่มา : Line Activity PR_67

รวบรวมข้อมูลโดย นางสาวจุรีรัตน์  ถูกต้อง

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

งานดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบงาน  : นส.ลัลน์ณภัทร ดีดาษ 		ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธชนรรทน์ ตั้งตรีตระกูล	ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายสุทธนนท์ ศัลยคุปต์	ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

1.สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน / การให้บริการ

| รายการ | จำนวน (ครั้ง) |
| --- | --- |
| - ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ | 18 |
| - แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ | 4 |
| - พัฒนาโปรแกรม / เว็บไซต์ | 6 |
| - แก้ไข ปรับปรุงโปรแกรม / เว็บไซต์ | 1 |
| - ติดตั้งโปรแกรมการทำงานอื่นๆ | 4 |
| - เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์อนามัย | 9 |
| - ระบบงานโรงพยาบาล | 4 |
| - พัฒนารายงานระบบงานโรงพยาบาล | 5 |
| - อบรม พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ | - |
| - แก้ไขข้อมูลในระบบงานบริหารจัดการต่าง ๆ | 1 |
| - อื่น ๆ | 2 |
| รวม | 54 |

- สรุปรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน

| ประจำเดือน | รายการ | จำนวน | มูลค่า (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ย.67 | - | - | - |
| ธ.ค.67 | ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน | 4 | 6,945.- |
| ม.ค.68 | ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน | 2 | 6,000.- |
| ก.พ.68 | ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน | 1 | 3,000.- |
| มี.ค.68 | ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน | - | - |
| เม.ย.68 | ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อม – ทดแทน | 6 | 23,510.- |

- สรุปรายการสั่งซื้อหมึกพิมพ์

| ประจำเดือน | รายการ | จำนวน (ตลับ) | มูลค่า (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| พ.ย.67 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | 20 | 83,380.- |
| ธ.ค.67 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | 20 | 57,160.- |
| ม.ค.68 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | 20 | 52,930.- |
| ก.พ.68 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | - | - |
| มี.ค.68 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | - | - |
| เม.ย.68 | ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้งานในศูนย์อนามัยที่ 11 | - | - |

2. กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่มงาน

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | หน่วยผู้จัด | ระยะเวลา | สถานที่ | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมคณะกรรมการ Patient care team (PCT) | ศูนย์อนามัยที่ 11 | 21 เมย.68 | สิริธรรม 1 | นส.ลัลน์ณภัทร ดีดาษ |

3. แผนกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงานเดือนถัดไป

| ลำดับ | แผนงาน / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สรุปวันลาและสรุป Monthly ของงานดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ | ทุกวันที่ 8 ของเดือนถัดไป | นส.ลัลน์ณภัทร ดีดาษ |
| 2 | พัฒนารายงาน HOSxP XE 5 รายงาน | 31 พ.ค.68 | นส.ลัลน์ณภัทร ดีดาษ |
| 3 | ปรับราคาหัตถการ ค่ารักษา ในโปรแกรม HOSxP ตามประกาศกระทรวง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2568 | 31 พ.ค.68 | นส.ลัลน์ณภัทร ดีดาษ |
| 4 | พัฒนานาระบบบริหารเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา | 31 พ.ค.68 | นายธชนรรทน์ ตั้งตรีตระกูล |
| 5 | เปลี่ยนทดแทนโน๊ตบุ๊คและปริ้นเตอร์ งานวัยเรียนวัยรุ่น | 31 พ.ค.68 | นายสุทธินนท์ ศัลยคุปต์ |

4.ระบบติดต่อสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มงาน : -

5.ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของกลุ่มงาน : ไม่มี

6.ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 : ไม่มี

ลัลน์ณภัทร  ดีดาษ  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

งานสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้รับผิดชอบงาน  : นายศุภวัตร  นาคะสูนย์  ตำแหน่ง : ช่างต่อท่อ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

1. รายการรับเอกสาร / สื่อสิ่งพิมพ์ / สิ่งสนับสนุน

| วันที่รับ | รายการรับ | จำนวน (หน่วยนับ | หน่วยงานผู้สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 เมย.68 | คู่มือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค ถ่ายทอดพันธุกรรมธาลัสซีเมีย | 90 เล่ม | สำนักส่งเสริมสุขภาพกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย |
| 23 เมย.68 | คู่มือแนวทางการบริหารการจัดการบริบาลคลีนิคเด็กสุขภาพดี | 80 เล่ม | สำนักส่งเสริมสุขภาพกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย |

2. รายการเบิก-จ่าย เอกสาร / สื่อสิ่งพิมพ์ / สิ่งสนับสนุน : ไม่มี

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกลุ่มงาน  : ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย : ไม่มี

แผนงานเดือนถัดไป  :

รับสิ่งสนับสนุน และให้บริการเบิก-จ่ายเอกสาร / สื่อสิ่งพิมพ์  ตามการสนับและผู้รับบริการร้องขอ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

งานห้องประชุม

ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวกษมา สุวรรณธนะ  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นายศุภวัตร  นาคะสูนย์ 	 ตำแหน่ง : ช่างต่อท่อ

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

ในเดือนเมษายน 2568  ดำเนินงานสนับสนุนบริการการประชุมและห้องประชุม  แก่ภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก  รวมทั้งหมด 40 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้

- การประชุมทั่วไป  จำนวน 27 ครั้ง

- การประชุมผ่านระบบออนไลน์  ( Conference ) จำนวน 39 ครั้ง

การให้บริการแบ่งตามกลุ่มงาน ได้ดังนี้

| ลำดับ | กลุ่มงานผู้รับบริการ | จำนวนการให้บริการ (ครั้ง) |  | รวมทั้งหมด (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | การประชุมทั่วไป | การประชุมออนไลน์ |  |  |
| 1 | กลุ่มแม่และเด็ก | 1 | 2 | 3 | Host Conference 1 ครั้ง |
| 2 | กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น | 4 | - | 4 |  |
| 3 | กลุ่มวัยทำงาน | 4 | 3 | 7 |  |
| 4 | กลุ่มวัยผู้สูงอายุ | 2 | - | 2 |  |
| 5 | กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | 4 | 4 | Host Conference 2 ครั้ง |
| 6 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 1 | 3 | 4 | Host Conference 2 ครั้ง |
| 7 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 1 | - | 1 |  |
| 8 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | - | - | - |  |
| 9 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 1 | - | 1 |  |
| 10 | กลุ่มอำนวยการ | 5 | - | 5 |  |
| 11 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 5 | 1 | 6 |  |
| 12 | กลุ่มผู้ป่วยนอกและชุมชน | 3 | - | 3 |  |
|  | รวมทั้งหมด (ครั้ง) | 27 | 13 | 40 |  |

ดำเนินงานสนับสนุนบริการห้องประชุมออนไลน์ ( Host Conference) พร้อมควบคุมดูแลระบบการประชุม   จำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้

| ลำดับ | วันที่ | เวลา | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้ขอรับบริการ | Host | โปรแกรม | เป้าหมาย(คน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 เมย.68 | 13.00 -16.30 น. | อบรมผู้สัมผัสอาหาร รพ.พังงา | ธราดล ศรีสุข | กรมอนามัย | Zoom 3 | 24 |
| 2 | 24 เมย.68 | 13.00 -16.30 น. | อบรมผู้สัมผัสอาหาร รพ.พังงา | ธราดล ศรีสุข | กรมอนามัย | Zoom 3 | 24 |
| 3 | 24 เมย.68 | 14.30 -16.00 น. | การประชุมหารือ เตรียมประชุม TDCA | ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล | กรมอนามัย | Zoom 4 | 10 |
| 4 | 25 เมย.68 | 13.00 -16.30 น. | ประชุมคณะกรรมการ TDCA เขต 11 | ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล | กรมอนามัย | Zoom 3 | 20 |
| 5 | 28 เมย.68 | 13.00 -16.00 น. | ประชุมชี้แจง หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชี่ยวชาญ ด้านอนามัยแม่และเด็ก | ปฏิญญา ระเบียบเลิศ | กรมอนามัย | Cisco Webex3 | 100 |

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกลุ่มงาน : ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัย : ไม่มี

แผนงานเดือนถัดไป :

สนับสนุนบริการการประชุมและห้องประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2568  ตามตารางการขอใช้บริการ         ห้องประชุมหน้า Website ศูนย์อนามัยที่ 11 และผู้รับบริการร้องขอผ่านช่องทางต่างๆ

งานคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ศูนย์อนามัยที่ 11

ผู้รับผิดชอบงาน : นางสาวกษมา สุวรรณธนะ	ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

สถานการณ์ / ผลการดำเนินงาน :

| ลำดับ | หัวข้อ/เรื่อง/ประเด็น | จำนวน (หน่วยนับ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | สรุปและส่งรายงานการลาของสมาชิกกลุ่มงานให้กับงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | 1 ครั้ง |
| 2 | ติดตามสมาชิกกลุ่มงาน ส่งรายงาน Monthly ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | 1 ครั้ง |
| 3 | รวบรวม สรุปและส่งรายงาน Monthly ของกลุ่มงาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป | 1 ครั้ง |
| 4 | ติดตามสมาชิกกลุ่มงานลงบันทึกข้อมูลสุขภาพ ในโปรแกรม Happy Body HPC11 | 1 ครั้ง |
| 5 | สรุปวิเคราะห์รายงานผล Happy Body ของกลุ่มงาน | 1 ครั้ง |
| 6 | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข | - |

สรุปรายงานผล Happy Body ประจำเดือนเมษายน 2568

- การลงบันทึกข้อมูลสุขภาพ BMI ในโปรแกรม Happy Body HPC11

ข้อมูลจากโปรแกรม Happy body HPC11

บุคลากรของกลุ่มงาน มีจำนวนทั้งหมด 13 คน ลงบันทึกข้อมูลสุขภาพในโปรแกรม Happy Body HPC11  ทันเวลาภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ไม่ต้องรายงานผลข้อมูล BMI จำนวน 1 คน (อาริตา) เนื่องจากตั้งครรภ์  คิดเป็นร้อยละ 7.69  รวมผลงาน ร้อยละ 100

2. ผล BMI ของกลุ่มงาน

ข้อมูลจากโปรแกรม Happy body HPC11

บุคลากรของกลุ่มงาน บันทึกข้อมูลสุขภาพในโปรแกรม Happy Body HPC11 จำนวนทั้งหมด 12 คน

ผล BMI ดังนี้

- ผอม  จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33

- ปกติ  จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.00

- เกิน จำนวน 1 คน , อ้วนระดับ 1 จำนวน 3 คน , อ้วนระดับ 2 จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  41.67

3. ค่าเฉลี่ย BMI ของกลุ่มงาน

ข้อมูลจากโปรแกรม Happy body HPC11

บุคลากรของกลุ่มงานลงบันทึกข้อมูลสุขภาพในโปรแกรม Happy Body HPC11 จำนวนทั้งหมด

12 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับ BMI น้ำหนักเกิน ค่าเฉลี่ย BMI อยู่ที่ 23.437500

รวบรวมข้อมูล / สรุปรายงานโดย  :

นางสาวกษมา สุวรรณธนะ  จพ.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน