สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 12 ปี)  เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2568

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 6 - 12 ปี

จำนวน 2 จังหวัด  (จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี)

-------------------------------------------------------------

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 6-12 ปี จำนวน 2 จังหวัด  (จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี) ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ดังนี้

1. จังหวัดชุมพร

- วันที่ 2 กันยายน 2568

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุวรรณนิมิตร และโรงเรียนอนุบาลชุมพร

- วันที่ 3 กันยายน 2568

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคู และโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วันที่ 4 กันยายน 2568 
                ณ ห้องประชุมวัดปากคู และโรงเรียนวัดกาญจนาราม

- วันที่ 5 กันยายน 2568
                ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจแนวทางการเก็บข้อมูลและการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะเด็กอายุ 6 - 12 ปี และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การประเมินประสิทธิผล

การประเมินประสิทธิผล เป็นการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมกับวัตถุประสงค์  แบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมิน ดังนี้

1.1 ประสิทธิผลด้านจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอนุมัติตามโครงการ จำนวน 408 คน ผลพบว่า มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 100.5  แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิผลที่ดี เกินค่าเป้าหมายร้อยละ 90

1.2 ประสิทธิผลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจัดกิจกรรม จำนวน  39,670 บาท การใช้จ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน 28,140 บาท คิดเป็นร้อยละ  70.94 ประกอบด้วย

1) ค่าอาหารกลางวัน  และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  14,080 บาท

2) ค่าที่พัก จำนวน  7,760  บาท

3) ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน  3,200 บาท

4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ จำนวน 3,100 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 28,140 บาท

จากการใช้จ่ายงบประมาณ มีเงินคงเหลือ  11,530 บาท เนื่องด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าที่พักใช้น้อยกว่า
ที่กำหนดไว้ในโครงการ จึงมีค่าใช้จ่ายลดลงจากที่ตั้งไว้

1.3 ประสิทธิผลของเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดกิจกรรม จำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ

1) กิจกรรมได้รับการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ

2) กิจกรรมได้รับการดำเนินการมีความทันเวลาตามแผนที่กำหนด

2. การประเมินประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

2.1 ทรัพยากรที่ใช้ไปต่อผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 410 คน ประกอบด้วยนักเรียน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 406 คน  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน และผู้จัดประชุม จำนวน 3 คน พบว่า

2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า กิจกรรมดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 70.94 น้อยกว่างบประมาณ
ที่กำหนด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 คนต่อจำนวน 68.63 บาท และเฉลี่ย 1 วันต่อคนเท่ากับ 80.00 บาท

3. ปัจจัยความสำเร็จ

3.1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ประสานงาน ครูประจำชั้น ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดเป้าหมายให้ความสำคัญและสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมของเจ้าหน้าที่

3.2) งบประมาณมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรม

3.3) ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจกรรมการประชุม

นางปัทมา  ดวงมุสิก  โภชนาการปฏิบัติการ  (ผู้รายงาน)