## Sheet1
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : ศูนย์อนามัยที่ 11
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่11 ปี 2568 งบประมาณ 553,000 บาท
ลำดับ (1) | กิจกรรมภายใต้โครงการ (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  | กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7) | แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8) | ผู้รับผิดชอบ (9)
|  |  | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับ (6)=(4)x(5)
1 | ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและพระสงฆ์แบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่11 ปี 2568 | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุตามเป้าหมาย | 1 | 1 | 1 | 1 | กำกับ/ติดตาม Road map งาน | เบญจวัณ มากนวล
2 | อบรมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านชมรมผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Communities) ร่วมกับภาคีเครือข่าย | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุตามเป้าหมาย | 1 | 1 | 1 | 2 | กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line | เบญจวัณ มากนวล
3 | พัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) และผู้นำทางศาสนา ปี2568 | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุตามเป้าหมาย | 2 | 2 | 4 | 2 | กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line | วาสนา ศิริวรรณ
4 | อบรมพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูทักษะผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) บูรณาการ Palliative care ประจำปี2568 | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุตามเป้าหมาย | 2 | 1 | 2 | 1 | กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line | วันวิสา เสถียรพันธ์
5 | อบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)ประจำปี2568 | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่บรรลุตามเป้าหมาย | 2 | 1 | 2 | 1 | กำกับ/ติดตาม/ประสานงานผ่านกลุ่ม Line | วันวิสา เสถียรพันธ์
6 | .เยี่ยมติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในสถานชีวาภิบาล ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | จำนวนพื้นที่ที่เข้ารับการประเมินรับรอง | 2 | 1 | 2 | 1 | ประสานงานผู้รับผิดชอบทุกช่องทาง | วาสนา ศิริวรรณ
7 | เชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11ประจำปี พ.ศ.2568 | จำนวนผลงานเด่นที่ส่งประกวด/ระยะเวลาในการจัดส่ง | 1 | 1 | 1 | 1 | ดำเนินการจัดหาสเปค ประสานโรงพิมพ์ จัดซื้อ-จัดจ้าง | เบญจวัณ มากนวล
| (4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้ |  |  | (5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้ |  |  | (7) กลยุทธ์ มีดังนี้
| 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด |  |  | 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ |  |  | 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
| 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง |  |  | 2 = น้อย |  |  | 2. ควบคุมความเสี่ยง
| 3 = เกิดขึ้นปานกลาง |  |  | 3 = ปานกลาง |  |  | 3. ยอมรับความเสี่ยง
| 4 = เกิดขึ้นบ่อย |  |  | 4 = สูง |  |  | 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง
| 5 = เกิดขึ้นประจำ |  |  | 5 = สูงมาก